## 不确定点对照表
系统设计方案不确定点对照表
用途：逐项标记哪些内容保留、修改、删除或后续确认。黄色列供你填写。
编号 | 主题 | 当前方案写法 | 不确定/自行补齐点 | 风险等级 | 建议你确认或修改 | 建议状态 | 你的修改意见 | 确认状态
1 | 角色拆分 | 方案将角色拆为系统管理员、特检院项目负责人、监检人员、复核人员、施工方经办、无损检测经办、建设方用户。 | 这些角色粒度是我按协作流程和权限矩阵补齐的，未从原始文档中明确得到。 | 中 | 确认是否保留这些角色；是否需要合并特检院项目负责人/监检人员/复核人员，或增加业务管理员等角色。 | 待确认 | 特检院项目负责人和监检人员角色合并，复核暂时没有这个业务角色，复核和报告生成的能力给到每一个监检人员。
2 | 项目流程状态 | 方案包含立项配置、资料提交、AI 预审、监检审查、退回补正、复核确认、报告生成、归档结项。 | 流程状态是根据手写图和常规审查系统推导的，不确定是否符合实际内部流程。 | 高 | 确认是否需要独立的 AI 预审、复核确认、归档结项状态；退回补正是节点级还是项目级。 | 待确认 | 复核确认和报告生成是一个状态节点，统一合并为报告生成节点，报告生成节点可以进行复核操作，可以复核退回到建设方、施工方、无损检测方、监检节点进行项目资料补充、修改等文件操作。
3 | 项目文件树层级 | 方案按项目名称为根节点，一级子节点为 69 个监督检验节点，每个节点挂载业务文件。 | 你已确认根节点和 69 个检测节点，但未确认是否全部同级展示，还是按材料、焊接、无损检测等业务分类分组。 | 高 | 确认文件树是否为两级结构，还是项目 -> 分类 -> 检测节点 -> 文件的三级结构。 | 待确认 | 根据69个检测节点可以分成几个大类，不要在一个级别进行展示，大类节点为：受检单位资质、设计文件、施工组织设计、材料、阀门、焊接（粘接）、热处理、无损检测、防腐保温、穿跨越工程、管道现场制作（预制）、管道安装、安全附件、耐压试验、耐压试验免除或替代、泄漏试验、吹扫清洗、施工单位质量保证体系实施状况的评价
4 | 节点挂载文件类型 | 方案写为每个检测节点可挂载文件、记录、照片、底片、报告、补正材料等。 | 这是为覆盖业务场景做的泛化设计，不确定每个节点是否都有严格资料类型白名单。 | 中 | 确认是否需要为每个末级节点配置允许上传的资料类型、必传/选传、文件数量限制和模板要求。 | 建议配置白名单 | 暂时不需要白名单，暂时使用节点白名单的说明即可，比如需要上传的资料类型、模板要求等等。
5 | 项目文件树权限矩阵 | 方案定义了查看、上传、撤回/替换、删除边界、节点业务动作等权限。 | 权限动作是我按审计和协作系统经验补的，不确定是否符合实际管理习惯。 | 高 | 确认施工方/无损检测方是否允许撤回未提交文件；监检人员是否允许上传补充材料；物理删除是否完全禁止。 | 待确认 | 允许撤回没有提交的文件、允许监检人员上传补充材料；文件删除建议暂时使用软删除。
6 | 后台管理范围 | 方案已改为项目文件树节点管理、角色管理、单位管理、人员管理、角色权限管理、末级节点业务规则/业务 Prompt 定义。 | 这是按你最新口径修改后的范围；不确定每项后台功能的字段、审批发布机制和配置权限层级。 | 中 | 确认后台配置是否需要发布/停用/版本管理；业务 Prompt 是否必须经过审核后生效。 | 待细化字段 | 业务prompt不需要审核发布，可以由监检人员在前端进行自行修改；项目文件树的节点维护管理，节点与角色的对应关系管理、角色的维护（包含名称、增删改查等）、人员与角色的绑定管理、人员的维护（增删改查）、是否清楚？
7 | 末级节点业务 Prompt 结构 | 方案假设业务 Prompt 包含输入资料要求、标准条文引用范围、输出格式、证据要求、版本和生效状态。 | Prompt 字段结构是我补齐的，不确定是否还要按项目类型、管道级别、资料类型或单位类型细分。 | 高 | 确认业务 Prompt 的最小配置字段；是否支持按项目/节点复制、继承、版本回滚和灰度验证。 | 待确认 | 业务prompt不需要审核发布，可以由监检人员在前端进行自行修改，但是要进行prompt版本管理；
8 | A/B/C 类系统处理方式 | 方案已改为 A/B/C 类在系统内均做文本类推理验证，不与现场见证强绑定，审批由业务人员决定。 | 这是按你最新说明修正后的约束；不确定 A/B/C 是否还影响优先级、资料清单、报告展示或提示语。 | 中 | 确认 A/B/C 类除文本验证外是否还影响节点排序、风险提示、报告章节或复核提醒。 | 待确认 | ABC类节点不影响排序，节点都是平级的，不同分类只是节点的属性不同、需要提交的内容不同、确认的内容不同。
9 | AI/OCR 能力边界 | 方案包含 OCR、字段抽取、标准条文检索、RAG、AI 审查运行记录和证据链。 | 完整 RAG/向量检索是我按最终架构补齐的，不确定首期是否需要做到这个深度。 | 高 | 确认首期只做 OCR + 云模型文本分析，还是要建设标准条文向量检索和证据链索引。 | 首期可降级 | 所有内容都要完整，不进行降级。
10 | 云模型服务与本地验证 | 方案写为采用云模型服务方向，首期先在本地样本和本地流程中验证效果，再接入正式服务。 | 我将“本地验证”理解为用本地样本和流程做验证，不是本地私有化部署模型。 | 中 | 确认本地验证是否仅为样本测试；是否需要准备脱敏策略、调用日志和云服务数据边界说明。 | 待确认 | 本地验证是样本测试；目前不需要准备脱敏策略、调用日志和云服务数据边界说明
11 | 技术架构 | 方案建议前后端分离、模块化单体优先，配关系库、对象存储、全文索引、向量库，可选图数据库。 | 这些是工程建议，不是你明确指定的技术栈。 | 中 | 确认是否需要指定技术栈；是否允许暂不写数据库/中间件品牌，只保留能力分层。 | 可保持技术中立 | 不需要指定技术栈；本地有mongodb等数据库；
12 | 报告生成与归档 | 方案包含报告模板、版本生成、编辑、导出、归档包和审计留痕，报告最终由业务人员确认。 | 报告生成能力是根据需求推导的；不确定首期是否需要归档包，还是只需要 Word/PDF 导出。 | 中 | 确认首期报告输出格式、是否需要可编辑 Word、是否需要 PDF、是否需要归档包。 | 待确认 | 预留归档包的能力，同时要兼有PDF/word导出能力。
13 | 建设方权限 | 方案把建设方设计为只读：查看项目进展、资料状态、异常提醒、报告和归档资料。 | 只读是我按手写图和常见协作关系推断的，不确定建设方是否需要确认、签收或上传资料。 | 中 | 确认建设方是否完全只读；是否需要报告签收、意见确认或资料补充入口。 | 待确认 | 完全只读，了解项目概况即可。
14 | 第三方服务范围 | 方案已写明外部资格网站、电子签章、短信/企业微信、统一身份认证等第三方服务不纳入首期范围。 | 这是按你最新口径写入的已确认约束；不确定是否仍需预留接口扩展位。 | 低 | 确认文档是否只写“不纳入首期”，还是要补充“二期可扩展”。 | 可保留扩展说明 | 外部资格网站要纳入首期，其余放在二期可扩展。
15 | 历史项目数据 | 方案已写明不迁移历史项目数据，首期仅处理新建项目和本次样本验证数据。 | 这是按你最新口径写入的约束；不确定样本验证数据是否需要随系统交付保留。 | 低 | 确认样本数据是否只用于测试，还是作为演示项目保留在测试环境。 | 待确认 | 样本数据可以保留到测试环境。
16 | 非功能要求 | 方案补充了可用性、性能、可追溯、可配置、可维护、可扩展等要求。 | 这些是我按系统设计文档完整性补的，尚未结合实际合同验收指标。 | 中 | 确认是否需要量化指标，例如上传大小、OCR 处理时长、并发用户、报告生成时长。 | 待量化 | 要按照合同验收指标进行查缺补漏，不可以自己想象。
17 | 实施路线 | 方案拆为业务骨架与后台管理、表单与审查、OCR 与知识库、AI 辅助审查、报告归档五个阶段。 | 阶段划分是我按工程实施节奏建议的，不确定是否符合合同周期和团队资源。 | 中 | 确认阶段数量、每阶段交付物、是否需要拆分首期/二期/三期。 | 待确认 | 分阶段不需要在本方案中考虑。

## 汇总
不确定点汇总
风险等级 | 数量 | 建议填写方式
高 | 5 | 确认状态 | 保留 / 修改 / 删除 / 后续确认 / 不适用
中 | 10 | 你的修改意见 | 直接写替换口径、补充规则或删除原因
低 | 2 | 筛选建议 | 先筛选风险等级=高，再处理=中
合计 | 17 | 来源 | 系统设计方案与当前讨论口径
|  | 输出文件 | system_design_uncertainty_review.xlsx