## 安装检查
安装试验吹扫综合记录
测试专用／合成资料／不得用于真实工程｜TEST-ONLY / SYNTHETIC / NOT FOR REAL ENGINEERING USE｜文件编号：TEST-B00-012｜版本：0｜日期：2026-05-20
记录号 | 工序 | 管线 | 检查内容 | 日期 | 结果
TEST-B00-INST-01 | 组对 | PL8301—PL8306 | 错边、间隙、坡口 | 2026-05-18 | 合格
TEST-B00-INST-02 | 支吊架 | PL8301—VT8302 | 位置、型式、固定 | 2026-05-19 | 合格
TEST-B00-HYD-01 | 液压试验 | B00基础管线 | 0.825 MPa／10 min | 2026-05-20 | 合格
TEST-B00-LEAK-01 | 泄漏试验 | B00基础管线 | 0.55 MPa／30 min | 2026-05-20 | 合格
TEST-B00-PURGE-01 | 吹扫 | B00基础管线 | 白布靶板无可见杂物 | 2026-05-20 | 合格
电子签署（测试）｜工程质量测试专用章